## Kalkulation
Preiskalkulation
Listenstundensatz | 95 | 0%
Leitkundenstundensatz | 75 | 50%
Großkundenstundensatz | 65 | 50%
Mischstundensatz | 70
Reserve / Sicherheit | 0%
Pakete |  | Basis | Source | Option 1 | Option 2 | Option 3
Aufwände |  | 44 | 9 | 9 | 15 | 18
Kalkulierte Aufwände |  | 44 | 9 | 9 | 15 | 18
Ergebnis / Preis |  | 3080 | 630 | 630 | 1050 | 1260

## Aufwände
Konfigurations- und Kalibrierungstool Fotosensor - Sensorik Austria
Bereich | Arbeitspaket | Task | Details | Paket | Aufwand
Design | SW-Design und Dokumentation | Erstellung Design Dokumentation |  | Source | 3
Design | SW-Design und Dokumentation | Erstellung Interface Dokumentation |  | Source | 3
Implementierung | SW-Entwicklung | Applikationssetup |  | Basis | 1
Implementierung | User Interface | Oberflächendesign |  | Basis | 2
Implementierung | User Interface | Eingabeelemente (Regler) | 3xLED-Strom, 3xPrescaler, 1x Verstärker | Basis | 1
Implementierung | User Interface | Eingabeelemente (numerisch, 4fach ausgeführt) | Divisor, Regression, Ausgangsverschaltung | Basis | 2
Implementierung | User Interface | Graphische Anzeige (Kurven) von Rohwerten | Live & Historie | Basis | 3
Implementierung | User Interface | Graphische Anzeige (Kurven) von Differenzwerten | Live & Historie | Basis | 1.5
Implementierung | User Interface | Konfiguration der Differenzwerte |  | Basis | 1
Implementierung | User Interface | Konfiguration des Anzeigebereichs (auto/man) | Chartgrenzen (aus Messwerten, Grenzwerten, frei) | Option 1 | 1
Implementierung | User Interface | Ereignismarker & Ereignismarkerliste |  | Option 1 | 4
Implementierung | User Interface | Präsentation der verfügbaren Ausgänge |  | Basis | 2
Implementierung | User Interface | Sättigungsanzeige |  | Basis | 1
Implementierung | User Interface | Messvorgangssteuerung | Start / Stop, Inkl. Anbindung an Kommunikationsschnittstelle | Basis | 1
Implementierung | User Interface | Rücklesen von Konfigurationsparametern |  | Option 2 | 4
Implementierung | Datenhaltung | Speichern von Konfiguration, Messdaten, Zusatzinfo | Interne Datenhaltung | Basis | 3
Implementierung | Datenhaltung | Export des Messprotokolls als CSV (Excel?) |  | Basis | 1
Implementierung | Datenhaltung | Export des Messprotokolls in anderen Formaten (XML) |  | Option 3 | 8
Implementierung | Datenhaltung | Profile Erstellen und Laden | Aktuelle Konfigurationsparameter als Profile speichern und laden | Option 1 | 2
Implementierung | Datenhaltung | Speichern von Applikationssettings | Fensterposition, letzte Konfiguration | Option 1 | 1
Implementierung | Datenerfassung | Abstraktion Kommunikationskanäle |  | Basis | 0.5
Implementierung | Steuerung | Anbindung an USB / Serial |  | Basis | 2
Implementierung | User Interface | Konfiguration der Kommunikationsschnittstelle | COM Port, inkl. Auslesen verfügbarer Ports | Basis | 1
Implementierung | User Interface | Konfiguration der Kommunikationsschnittstelle | Übertragungsgeschwindigkeit, SSPbits | Option 1 | 1
Implementierung | User Interface | Benutzereinstellungen | Speicherorte | Option 2 | 4
Implementierung | User Interface | Profilliste / Profilverwaltung | Liste von benannten Konfiguationsprofilen | Option 2 | 4
Implementierung | Datenerfassung | Parser für Messwerte |  | Basis | 1
Implementierung | Datenerfassung | Parser zum Rücklesen der Konfiguration |  | Option 2 | 3
Test | Unit-Tests (Erstellung und Durchführung) | Für Datenhaltung und "Logik" |  | Basis | 6
Test | Applikationstests (Erstellung und Durchführung) | Automatisiert bis Oberkante Serielle Schnittstelle |  | Basis | 1
Test | Kommunikationstests (Erstellung und Durchführung) | Win7 only, WinXP wird von Auftraggeber durchgeführt |  | Basis | 1
Test | Targettests (Erstellung und Durchführung) | Win7 only, WinXP wird von Auftraggeber durchgeführt |  | Basis | 3
Implementierung | Inbetriebnahme Target |  |  | Basis | 2
Benutzerdokumentation | Erstellung Dokumentation | de, Wordformat, Grunddokumentation |  | Basis | 5
Test | Erstellung Hostsimulation | Datenspooling aus Textfile, Anzeige gesetzter Parameterwerte |  | Basis | 1
Test | Erstellung Targetsimulator (Android) | Datenspooling aus Textfile, Anzeige gesetzter Parameterwerte |  | Basis | 0
Release & Lieferung | Binärrelease | Self-contained, standalone Applikation |  | Basis | 1
Release & Lieferung | Sourcerelease |  |  | Source | 3
Implementierung | Linux Port |  |  | Option 3 | 8
Test | Linux Port - Targettest |  |  | Option 3 | 2
Ergebnis |  |  |  |  | #VALUE!
44

## Pivot
Sum - Aufwand | Paket
Bereich | Basis | Option 1 | Option 2 | Option 3 | Source | Total Result
Benutzerdokumentation | 5 |  |  |  |  | 5
Design |  |  |  |  | 6 | 6
Implementierung | 26 | 9 | 15 | 16 |  | 66
Release & Lieferung | 1 |  |  |  | 3 | 4
Test | 12 |  |  | 2 |  | 14
Total Result | 44 | 9 | 15 | 18 | 9 | 95